|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План мероприятий по реализации сетевого взаимодействия** | | | | |
| **Мероприятия** | | **Ожидаемые результаты** |  |  |
|  | | | | |
| **1.1.** | Формирование проектной группы, определение перечня возможных направлений для организации сетевого  взаимодействия со школами- партнерами,  организация обсуждения тем, целей, задач, план реализации  Заключения договоров о сетевом взаимодействии | Выбраны школы- партнеры для участив сетевом взаимодействии. Проведено организационное  совещание | Сентябрь | Комитет образования |
| **1.2.** | Анализ имеющихся в школах - участницах проекта ресурсов для реализации планов (материально-технических,  инфраструктурных, информационных, кадровых и пр.) | Создание карты ресурсов | Октябрь | Школы – участники сетевого взаимодействия |
| **1.3.** | Определение механизмов взаимодействия школы с организациями- партнерами.  Определение модели сетевого взаимодействия. | Модель определена. Обозначены все ее функциональные составляющие | Октябрь | Школа, сетевые партнёры (Спортшкола, ЦДЮТ, Школы города и района, СКЦ «Лидер», ЛГУ им. Пушкина, ГАОУ СПО ЛАПТ), Совет Ветеранов, Д/С  №12, центр «Интеллект» |
| **1.4.** | Разработка и утверждение Планов о порядке сетевого взаимодействия и  реализации образовательных программ в сетевой форме | Положение разработано, внесение изменений | Октябрь | Школа, сетевые партнёры |
| **1.5.** | Внесение изменений в действующие локальные акты общеобразовательной организации, регламентирующие порядок | Локальные акты приведены в соответствие | Ноябрь-декабрь, далее – по мере необходимости | Школа |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сетевого взаимодействия |  |  |  |
| **1.6.** | Разработка сетевого проекта «Сетевое взаимодействие образовательных организаций как механизм реализации  образовательных программ и программ внеурочной деятельности» | Проект разработан и одобрен всеми участниками сети | Октябрь- ноябрь | Школа, сетевые партнёры |
| **1.7.** | Создание на сайте учреждений - участников | Информация о сетевом | Ноябрь | Школы, ИМЦ |
|  | раздела «Сетевое взаимодействие», | взаимодействии |  |  |
|  | размещение плана | размещена на сайтах ОО |  |  |
|  |  | и сайте методического |  |  |
|  |  | центра |  |  |
| **1.8.** | Заключение договоров сетевого  взаимодействия между школой и школами- партнерами | Договоры заключены | Октябрь- ноябрь | Школа, сетевые партнёры |
| **2.Основной этап** | | | | |
| **2.1** | Проведение совместных мероприятий: Контрольные, диагностические работы Семинары  РМО  Спортивные мероприятия Кружки | Школы города, пографику  На базе школ города; Скребловская школа – Точка Роста (кружки)СКЦ «Лидер» (кружок)ЛГУ им.  Пушкина, ГАОУ СПО ЛАПТ (по  графику), биржа труда Школы города, ДК, СКЦ  «Лидер», школа Школы, Совет  ветеранов, Д\С №12 Спортивные мероприятия (по графику) | В течение учебного года;  По графику мероприятий и памятных дат | Школа, сетевые партнёры - Толмачевская. Заклинская, Мшинская СОШ (Точка Роста)(Спортшкола, ЦДЮТ, Школы города и района, СКЦ  «Лидер»,ЛГУ им. Пушкина, ГБОУ СПОЛАПТ), Совет  Ветеранов, Д/С  №12 |
|  | Мероприятия по профориентации |  |  |
|  | Фестивали, конкурсы (в т.ч. дистанционно) |  |  |
|  | Посещение музеев школы |  |  |
|  | Спорт. школа |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2** | Участие в совместных акциях и Уроках Точки Роста |  | В течение года |  |
| **2.3** | Проведение совместных. в том числе он- лайн) семинаров |  | По мере необходимости |  |
| **2.4.** | Участие учащихся в исследовательских проектах, олимпиадах | Центр «Интеллект» (на базе КЦ) | В течение года |  |
| **2.5.** | Реализация школьного проекта «Из окна школьного автобуса» | На базе школы с привлечением материалов школьного  музея Боевой и Трудовой Славы | 2-е полугодие | Школы города, района, Совет Ветеранов |
| **2.6.** | Конкурс «Живая классика» |  | Февраль | Школы города, района, Совет Ветеранов |
| **2.7.** | Мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда |  | Январь | Школы города, района, Совет Ветеранов |
| **2.8** | Мероприятия, посвященные Дню Победы | На базе школы с привлечением материалов школьного музея Боевой и Трудовой Славы, Совета  Ветеранов, Поисковых организаций | Апрель, май, июнь | Школы города, района, Совет Ветеранов |
| 2.9 | Мониторинг посещаемости занятий в сетевой форме |  | 2 раза в год |  |
| 2.10 | Мониторинг удовлетворенности родителей занятиями в сетевой форме |  | Апрель-май |  |
| **3.Заключительный этап** | | | | |
| 3.1 | Мониторинг результатов реализации программ и проектов в сетевой форме |  | Май-июнь |  |
| 3.2 | Анализ результатов (в форме презентации) |  | Июнь |  |
| 3.3. | Планирование мероприятий на следующий учебный год |  |  |  |